附件

1—12月各区县、各管理区、永州市经济技术开发区落实省重点民生实事任务进度表

| 序 号 | 项目名称 |  |  | 工作目标 | 合计 | 市本级 | 冷水滩区 | 零陵区 | 祁阳县 | 东安县 | 双牌县 | 道县 | 江华县 | 江永县 | 新田县 | 宁远县 | 蓝山县 | 经开区 | 金洞管理区 | 回龙圩管理区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇新增就业57000（人） |  |  | 计划 | 57000 | / | 5200 | 5800 | 6800 | 4700 | 3700 | 6000 | 4400 | 3700 | 4200 | 6100 | 4200 | 1000 | 700 | 500 |  |
|  |  |  |  | 完成 | 68496 | / | 6140 | 6938 | 9379 | 5784 | 4016 | 7392 | 5455 | 4586 | 5463 | 6314 | 4593 | 1182 | 753 | 501 |  |
|  |  |  |  | 进度 | 120.17% | / | 118.08% | 119.62% | 137.93% | 123.06% | 108.54% | 123.20% | 123.98% | 123.95% | 130.07% | 103.51% | 109.36% | 118.20% | 107.57% | 100.20% |  |
| 2 | 自然村通水泥（沥青）路1300（公里） |  |  | 计划 | 1300 | / | 42 | 306 | 300 | 224 | 11 | 205 | 12 | 10 | 6 | 25 | 142 | 4 | 11 | 2 |  |
|  |  |  |  | 完成 | 1435.576 | / | 45.87 | 323.139 | 322.042 | 247.148 | 12.481 | 229.636 | 15.185 | 14.842 | 7.003 | 26.371 | 172.908 | 4.017 | 12.867 | 2.067 |  |
|  |  |  |  | 进度 | 110.43% | / | 109.21% | 105.6% | 107.35% | 110.33% | 113.46% | 112.02% | 126.54% | 148.42% | 116.72% | 105.48% | 121.77% | 100.43% | 116.97% | 103.35% |  |
|  | 提质改造农村公路595（公里） |  |  | 计划 | 595 | / | 57 | 86 | 80 | 96 | / | 99 | 109 | / | / | / | 53 | / | 15 | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 603.011 | / | 57.125 | 86.175 | 82.499 | 96.219 | / | 101.041 | 111 | / | / | / | 53.23 | / | 15.722 | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 101.35% | / | 100.22% | 100.20% | 103.12% | 100.23% | / | 102.06% | 101.83% | / | / | / | 100.43% | / | 104.81% | / |  |
| 3 | 新增农村通自来水人口64100（人） |  |  | 计划 | 64100 | / | 3000 | 5000 | 9000 | 8000 | 5000 | 9000 | 4100 | 3000 | 5000 | 10000 | 3000 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 64652 | / | 3000 | 5000 | 9000 | 8000 | 5004 | 9003 | 4138 | 3007 | 5000 | 10500 | 3000 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 100.86% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.08% | 100.03% | 100.93% | 100.23% | 100% | 105% | 100% | / | / | / |  |
| 4 | 减少义务教育大班额2984（个） |  |  | 计划 | 2984 | / | 210 | 357 | 192 | 322 | 58 | 487 | 117 | 163 | 229 | 526 | 299 | / | 24 | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 4203 | / | 558 | 414 | 445 | 337 | 72 | 575 | 298 | 202 | 287 | 663 | 321 | / | 31 | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 140.9% | / | 265.7% | 116% | 231.8% | 104.7% | 124.1% | 118.1% | 254.7% | 123.9% | 125.3% | 126% | 107.4% | / | 129.2% | / |  |
| 5 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查98200（人） |  |  | 计划 | 98200 | / | 11000 | 17000 | 18000 | 5000 | 2800 | 12000 | 7000 | 3500 | 5100 | 12000 | 4600 | / | 200 | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 102825 | / | 11072 | 17182 | 18705 | 5000 | 2868 | 12010 | 8513 | 4049 | 6053 | 12191 | 4617 | / | 565 | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 104.71% | / | 100.65% | 101.07% | 103.92% | 100% | 102.43% | 100.08% | 121.61% | 115.69% | 118.69% | 101.59% | 100.37% | / | 282.5% | / |  |
|  | 孕产妇免费产前筛查38000（人） |  |  | 计划 | 38000 | / | 4700 | 4100 | 5300 | 3800 | 1000 | 4600 | 3500 | 1500 | 2400 | 4700 | 2300 | / | 100 | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 39449 | / | 5124 | 4315 | 5346 | 3924 | 1026 | 4801 | 3564 | 1758 | 2543 | 5175 | 2569 | / | 141 | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 106.02% | / | 109.02% | 105.29% | 100.87% | 103.26% | 102.6% | 104.37% | 101.83% | 117.2% | 105.96% | 110.11% | 111.7% | / | 141% | / |  |
| 6 | 提高农村低保标准和救助水平 | 标准不低于3480元/年 救助水平不低于195元/月 |  | 计划 | / | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 | 3480 | 3550 | 3480 | 3480 | 3600 | 3480 | 3600 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | / | 3700 | 3720 | 3700 | 3720 | 3700 | 3720 | 3710 | 3700 | 3700 | 3840 | 3720 | 3840 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | / | 106% | 107% | 106% | 107% | 103% | 107% | 105% | 106% | 106% | 107% | 107% | 107% | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 计划 | / | 195 | 210 | 203 | 195 | 195 | 195 | 196 | 196 | 195 | 234 | 195 | 206 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | / | 207 | 216 | 210 | 197 | 206 | 206 | 200 | 223 | 213 | 241 | 196 | 206 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | / | 106% | 103% | 103% | 101% | 106% | 106% | 102% | 114% | 109% | 103% | 101% | 100% | / | / | / |  |
|  | 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准 | 困难残疾人生活补贴不低于60元/人/月 重度残疾人护理补贴不低于60元/人/月 |  | 计划 | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  | 完成 | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  | 进度 | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  | 计划 | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  | 完成 | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  | 进度 | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 7 | 基本消除村卫生室“空白村”167（个） |  |  | 计划 | 167 | / | / | 3 | 28 | 29 | 10 | 29 | 43 | 1 | 2 | / | 22 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 167 | / | / | 3 | 28 | 29 | 10 | 29 | 43 | 1 | 2 | / | 22 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | 100% | / | / | / |  |
| 8 | 改（新）建农村户用厕所152108（户） |  |  | 计划 | 152108 | / | 10600 | 15012 | 51980 | 19888 | 5025 | 20030 | 3680 | 4992 | 4990 | 9985 | 3986 | 800 | 640 | 500 |  |
|  |  |  |  | 完成 | 163736 | / | 10830 | 21067 | 52152 | 20698 | 6199 | 20147 | 5879 | 5499 | 5109 | 9989 | 4190 | 824 | 640 | 513 |  |
|  |  |  |  | 进度 | 107.64% | / | 102.17% | 140.33% | 100.33% | 104.07% | 123.36% | 100.58% | 159.76% | 110.16% | 102.38% | 100.04% | 105.12% | 103% | 100% | 102.6% |  |
| 9 | 推行一村一辅警3177（人） |  |  | 计划 | 3177 | / | 178 | 317 | 543 | 334 | 114 | 358 | 308 | 108 | 224 | 410 | 217 | 15 | 42 | 9 |  |
|  |  |  |  | 完成 | 3177 | / | 178 | 317 | 543 | 334 | 114 | 358 | 308 | 108 | 224 | 410 | 217 | 15 | 42 | 9 |  |
|  |  |  |  | 进度 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 10 | 完成10千伏及以下行政村配电网改造（完成投资5800万元） |  |  | 计划 | 5800 | / | 763 | 349 | 1191 | 460 | 103 | 595 | 479 | 204 | 358 | 711 | 411 | 176 | / | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 5800 | / | 763 | 349 | 1191 | 460 | 103 | 595 | 479 | 204 | 358 | 711 | 411 | 176 | / | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | / |  |
| 11 | 数字广播电视户户通工程 |  | 3座台站开展省级节目数字化覆盖 | 计划 | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 100% | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 新增直播卫星用户 | 计划 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 今年无任务 |
|  |  |  |  | 完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 12 | 农村高速宽带网络覆盖工程 |  | 新建1123个贫困自然村通光纤 | 计划 | 1123 | / | 109 | 79 | 308 | 90 | 114 | 68 | 50 | 4 | 27 | 112 | 145 | / | 17 | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 1123 | / | 109 | 79 | 308 | 90 | 114 | 68 | 50 | 4 | 27 | 112 | 145 | / | 17 | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | 100% | / |  |
|  |  |  | 新建105个行政村4G基站 | 计划 | 105 | / | 3 | 8 | 10 | 19 | 7 | 19 | 14 | / | 4 | 12 | 8 | / | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 完成 | 105 | / | 3 | 8 | 10 | 19 | 7 | 19 | 14 | / | 4 | 12 | 8 | / | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 进度 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% | / |  |