永州市卫健委1—9月落实省定工作任务汇总表

| 序号 | 项目指标 | 工作 目标 | 完成数量 | 完成比例 | 主要责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查98200（人） | 98200 | 101595 | 103.46% | 市妇联 市卫健委 |
| 2 | 孕产妇免费产前筛查38000（人） | 38000 | 33100 | 87.11% | 市卫健委 |
| 3 | 基本消除村卫生室“空白村”167（个） | 167 | 159 | 96.1% | 市卫健委 |

1—9月各区县市落实省定工作任务进度表

| 序 号 | 项目名称 | 工作目标 | 合计 | 市本级 | 冷水滩区 | 零陵区 | 祁阳县 | 东安县 | 双牌县 | 道县 | 江华县 | 江永县 | 新田县 |  | 宁远县 | 蓝山县 | 经开区 | 金洞管理区 | 回龙圩管理区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查98200（人） | 计划 | 98200 |  | 11000 | 17000 | 18000 | 5000 | 2800 | 12000 | 7000 | 3500 | 5100 | 12000 |  | 4600 |  | 200 |  |  |
|  |  | 完成 | 101595 |  | 11012 | 17028 | 18705 | 5000 | 2868 | 11633 | 8276 | 4049 | 6053 | 11789 |  | 4617 |  | 565 |  |  |
|  |  | 进度 | 103.46% |  | 100.11% | 100.16% | 103.92% | 100.00% | 102.43% | 96.94% | 118.23% | 115.69% | 118.69% | 98.24% |  | 100.37% |  | 282.50% |  |  |
| 2 | 孕产妇免费产前筛查38000（人） | 计划 | 38000 |  | 4700 | 4100 | 5300 | 3800 | 1000 | 4600 | 3500 | 1500 | 2400 | 4700 |  | 2300 |  | 100 |  |  |
|  |  | 完成 | 33100 |  | 4167 | 3492 | 4440 | 3138 | 839 | 4016 | 2976 | 1434 | 1947 | 4458 |  | 2081 |  | 112 |  |  |
|  |  | 进度 | 87.11% |  | 88.66% | 85.17% | 83.77% | 82.58% | 83.90% | 87.30% | 85.03% | 95.60% | 81.13% | 94.85% |  | 90.48% |  | 112.00% |  |  |
| 3 | 基本消除村卫生室“空白村”167（个） | 计划 | 167 | -- | -- | 3 | 28 | 29 | 10 | 29 | 43 | 1 | 2 | -- |  | 22 | -- | -- | -- |  |
|  |  | 完成 | 159 | -- | -- | 2 | 28 | 24 | 9 | 28 | 43 | 1 | 2 | -- |  | 22 | -- | -- | -- |  |
|  |  | 进度 | 96.1% | -- | -- | 91.67% | 100% | 82.67% | 90% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | -- |  | 100% | -- | -- | -- |  |